**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տանիքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին կնքված N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13-1 պայմանագրում 2022 թվականի նոյեմբերի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

**Փոփոխության առաջացման պատճառ`** աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարացում, աշխատանքների ծավալի ավելացում 9,24%-ի չափով:

**Փոփոխության նկարագրություն`** Հաշվի առնելով, որ առաջացել է աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարացման և աշխատանքների ծավալի ավելացման անհրաժեշտություն, պայմանագրի 8․5 և 8.6 կետերի համաձայն 2022 թվականի նոյեմբերի 23-ին կնքվել է համաձայնագիր:

**Փոփոխության հիմնավորում `** ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման » կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու` «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**об изменениях, внесенных в заключенный договор**

 Степанаванская мэрия ,Лорийской области РА ниже представляет краткую информацию об изменении, внесенный 23 ноября 2022 года в договор № ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13-1, заключенный 2022 года 11 ноября в результате процедуры закупки под кодом ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13 организованной с целью на приобретение работ по ремонту крыш для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения № 1:** продление срока выполнения работ, увеличение объема работ в размере 9,24%.

**Описание изменения:** С учетом того, что возникла необходимость продления срока выполнения работ и увеличения объема работ, 23 ноября 2022 года был заключен договор согласно пунктам 8.5 и 8.6 договора.

**Обоснование изменения**: Правительства РА от 04.05.2017г. пункт 56, подпункт 4 приказа «Организация закупочного процесса», утвержденного решением № 526-Н.

**Заказчик:** Степанаванская мэрия Лорийской области РА